Утвержден:

Решением педагогического

совета школы  №___

«___»__________2011 года

директор школы

___________ В.И.Жеребцова

ПРОЕКТ

«Реализация основных направлений национальной образовательной инициативы - «НАША НОВАЯ ШКОЛА»  в рамка Программы развития МОУ Баграмовской средней общеобразовательной  школы на 2011- 2015 гг.»

| Мероприятия |  | Исполнители | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе: | учителя, администрация школы. |  | методические рекомендации, план-график введения федерального |
|  | 1 класс |  | 2011 год | государственного |
|  | 2 класс |  | 2012 год | образовательного |
|  | 3 класс |  | 2013 год | стандарта |
|  | 4 класс |  | 2014 год |  |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс | учителя, администрация школы. | по мере готовности | ------////------////------- |
|  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования: 10 класс 11 класс | учителя, администрация школы. | по мере готовности | ------////------////------- |
|  | г) изучение примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | учителя, администрация школы. | 2011 -2013 год | Примерные образовательные программы основного и среднего (полного общего образования |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | администрация школы, учителя | 2011 - 2015 (в соответствии с планом – графиком РИМЦ и РИРО) | Курсы согласно графику |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | администрация школы, учителя. | 2011 - 2015 годы | Аналитическая справка школы по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
|  | з) методические семинары по изучению опыта формирования общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" | администрация школы | 2011 - 2015 годы | Формирование информационного банка по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
| 2. | Методические семинары по изучению общероссийской системы оценки качества общего образования: | администрация школы, учителя. | 2011-2015 |  |
|  | а) разработка новой нормативно-правовой базы школы по применению модели общероссийской системы оценки качества общего образования. | администрация школы. | 2011 год | Разработка новых нормативно - правовых локальных актов |
|  | в) внедрение инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования. | администрация школы. | 2012 год | Создание системы мониторинга по оценке качества образования. |
| 3. | Реализация подпрограмм «Престиж знаний», «Научно – методическое оснащение учебно – воспитательного процесса» в рамках Программы развития школы | Пед коллектив | 2011-2014 гг. | Соответствующие документы |
| 4. | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | администрация школы. | 2012 год | нормативные правовые акты школы |
| 5. | Методические семинары по изучению модели оценки качества работы по социализации личности: | администрация школы, учителя | 2014-2015 | Методические рекомендации. |
| II. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 1.. | Реализация подпрограммы «Одаренные дети» в рамках Программы развития школы: |  |  |  |
|  | а) организация ежегодных школьных конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | администрация школы, учителя | 2011 - 2015 годы | Банк данных |
|  | б) создание условий для участия детей в конкурсных мероприятиях всероссийского, регионального и муниципального уровней, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | администрация школы, учителя и заинтересованные органы исполнительной власти | 2011 - 2015 годы | локальные акты |
|  | в) работа по программы элективных, факультативных курсов и программам кружковой работы. | администрация школы, учителя | 2011-2015 гг | Творческие работы учащихся |
|  | г) разработка и введение школьного нормативного финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | администрация школы | 2012 год | НСОТ |
| III. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 1.. | Обеспечение непрерывности и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |  |  |  |
|  | а) своевременная организация и финансирование повышения квалификации работников школы, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | администрация школы, учителя | 2012 год | График и учет повышения квалификации |
|  | б) участие учителей школы в профессиональных конкурсах | администрация школы, учителя | 2011-2015 год | Соответствующая документация |
|  | в) составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников | администрация школы, учителя | 2011 год | приказ директора школы |
| 2.. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | администрация школы, учителя | 2011 - 2012 годы | Нормативно – правовая база |
|  | б) стимулирование педагогических работников по результатам труда | администрация школы, учителя | 2011-2015 гг. | Критерии оплаты труда педагогических работников. |
| IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий в школе для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) создание сметы нормативного финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | Директор школы, бухгалтерия, Администрация района | 2012 год | Соответствующая документация |
|  | б) создание условий для обеспечения права граждан на получение образования, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. | администрация школы, учителя | 2011 год | Соответствующая документация |
|  | в) внедрение современных и дизайнерских решений в школьных зданиях | Директор школы, бухгалтерия, Администрация района | 2011 год | Соответствующая документация |
|  | г) ремонт школьного здания через предоставление субсидий из федерального, регионального и муниципального бюджетов и других источников | Директор школы, бухгалтерия, Администрация района | 2014 год | ??? |
| 2. | Внедрение дистанционного образования | Директор школы, бухгалтерия, Администрация района | 2012 год | Соответствующая документация |
| V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 1. | Реализация подпрограммы «Здоровье и здоровый образ жизни» в рамках Программы развития школы |  | 2011-2014 гг. |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в школе | администрация школы, учителя | 2011 год | методические рекомендации |
|  | б) разработка паспорта здоровья школьника в общеобразовательных учреждениях | администрация школы, учителя | 2012 год | методические рекомендации |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Директор школы, бухгалтерия, Администрация района | 2013 год | Соответствующая документация |
|  | г) участие в конкурсном движении среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения в школе соревнований, конкурсов и акций, развивающих физическую культуру и спорт. | администрация школы, учителя физической культуры | 2011 - 2015 годы | Приказы директора школы, информационно-аналитические материалы |
|  | д) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | администрация школы, социальный педагог, педагог психолог | 2011 - 2015 годы | Информационно-аналитические материалы |
|  | е) 100 % охват школьников полноценным и разнообразным питанием, проведение мониторинга организации школьного питания | администрация школы, социальный педагог, педагог психолог | 2011 - 2012 годы | Аналитическая справка |
| 2. | Разработка и внедрение программы «Здоровое питание» | администрация школы, социальный педагог, педагог психолог | 2011-2012 уч.г. | Соответствующая документация |
| 3. | Введение нормативного финансирования на психолого-педагогическое сопровождение образования детей с ограниченными возможностями здоровья | директор школы, социальный педагог, педагог психолог | 2011 год | Методические рекомендации |
| 4. | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогического и учебно -вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | администрация школы, учителя, работающие с данной категорией учащихся, УО и МП района | 2011 год | приказ директора школы, методические рекомендации |
| VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 1. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности Школы: |  |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности Школы, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | администрация школы, учителя, | 2012 год | Соответствующая документация |
|  | б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности Школы на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Директор школы, бухгалтерия, УО и МП, администрация района | 2014 год | Соответствующая документация |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Директор школы, УО и МП, администрация района | 2013 год | Электронный мониторинг по финансовой деятельности школы. Публичный доклад директора школы. |
|  | г) Совершенствование системы НСОТ | Директор школы, бухгалтерия, администрация района | До 2013 года | Нормативно – правовые документы |

Примечание.

По результатам реализации мероприятий настоящего плана предполагается достижение следующих основных показателей:

а) по разделу I:

рост численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам на всех ступенях образования (начальному, основному, среднему (полному))

рост численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

рост охвата ступеней общего образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества образования;

б) по разделу II:

рост количества учащихся, участвующих в районных, региональных и  всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях, форумах  школьников

рост численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования;

в) по разделу III:

рост количества учителей, чья заработная плата не ниже средней заработной платы в субъекте Российской Федерации;

рост числа администрации  школы имеющих квалификацию в области управления;

рост численности учителей, прошедших повышение  квалификации и имевших возможность выбора программ обучения;

рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствия современным регламентам (аттестацию) по новым правилам;

г) по разделу IV:

улучшение условий в школе, способствующих обучению в соответствии с основными современными требованиями (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими документами;

рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными медиатеками и библиотеками;

повышение эффективности  условий для получения качественного общего образования, а также  с использованием дистанционных образовательных технологий  для обучающихся школы, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста ;

д) по разделу V:

создание современных условий в школьной столовой для полноценного и разнообразного питания детей;

создание современные условия для занятий физкультурой для всех учащихся школы, в том числе обеспечение возможностей более эффективного использования поселковых спортивных площадок и  ФСК «Звезда»

е) по разделу VI:

переход  на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат;

создание условий, обеспечивающих открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности.